Оценка эффективности действующих муниципальных программ за 2017 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области от 16.10.2013 года № 36.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2017 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации трех муниципальных программ, действующих в 2017 году:

1. «Об утверждении муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Слободском сельском поселении Демидовского района Смоленской области на 2017-2019 годы»;

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2017 - 2019 годы»;

3. «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2019 гг.»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Слободском сельском поселении Демидовского района Смоленской области на 2017-2019 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2017 год был предусмотрен в сумме 192,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 192,6 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2017 году составил 99,9% или 192,4  тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил – 99,9% или 192,4тыс. руб., причина отклонения от планового значения – погодные условия, в результате которых не были заключены планируемые договора по ремонту и содержанию дорог. В связи с этим образовалась экономия средств местного бюджета. Соответственно были скорректированы средства местного бюджета и внесены соответствующие изменения в местный бюджет.

В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей.	В результате анализа оценка эффективности Программы составила 9,8 баллов - высокая.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Слободском сельском поселении Демидовского района Смоленской области на 2017-2019 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2017 год было предусмотрено в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 0,0 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2017 году составил 0 % или 0 тыс. руб., причина отклонения от планового значения – отсутствие заложенных средств на 2017 год.

В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей не выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 3,75 баллов - неудовлетворительная.

Муниципальная программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2019 гг.»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2017 год был предусмотрен в сумме 142,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 142,0 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2017 году составил 97,6 % или 42,0 тыс. руб., причина отклонения от планового значения – не проводился Монтаж теплоотражающих экранов за радиаторами отопления.

В течение года вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей не выполнены по одному мероприятию программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 8,5 баллов – высокая.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2017 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2018 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Председатель постоянной комиссии

Совета депутатов Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области по бюджету,

финансовой и налоговой политике, по вопросам

муниципального имущества                                                                            М.С.Волков