АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   09  марта   2023 года                    № 9-р

Об утверждении плана мероприятий  по предупреждению и тушению лесоторфяных пожаров на территории Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии с требованиями распоряжения Администрации Смоленской области «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2023 года», в целях своевременного принятия мер по предотвращению лесоторфяных пожаров и обеспечения эффективной борьбы с ними на территории Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2023 год:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и тушению лесоторфяных пожаров на территории Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2023 год приложение № 1.

2. Утвердить перечень состава сил и средств, привлекаемых к тушению лесоторфяных пожаров вокруг населенных пунктов Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2023 год приложение № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области                                           Г.В.Заварзина

Приложение № 1

ПЛАН

мероприятий  по  предупреждению и тушению лесных пожаров

на территории Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в  2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка планов мероприятий по профи-лактике лесных пожаров | до 10 апреля | Глава муниципального образования |
| 2. | Обеспечение представления оперативной информации, связанной с возникновением лесных и торфяных пожаров, в адрес Главного управления МЧС по Смоленской области, КЧС и ОПБ Демидовского района. | в течение пожаро-опасного периода | Глава муниципального образования |
| 3. | Установление в период высокой пожарной опасности запрета на посещение гражда-нами лесов и на въезд в них транспортных средств | май- сентябрь | Глава муниципального образования |
| 4. | Разработка планов мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики, располо-женных в лесных массивах | до 10 апреля | Глава муниципального образования |
| 5. | Проведение комплекса мер по перво-очередному обеспечению населенных пунктов, попадающих в зоны наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с его подворным распределением | до 15 апреля | Глава муниципального образования |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

состава сил и средств, привлекаемых к тушению лесоторфяных пожаров вокруг населенных пунктов

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в 2023 году

| №№ | Наименование подразделений (формирований) | Место дислокации | Количество личного состава | Количество техники |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пожарной | инженер-ной | специ- альной | автомо-бильн. | мото- помпы | воздуходувки |  |
| 1. | ПСЧ-23 ПСЧ-24 | г. Демидов п. Пржевальское | 5 3 | 1 ед. 1 ед. | - - | 1ед. | - - | - - | - - | По расчету выезда |
| 2. | «Лесопожарная служба Смоленской области» Демидовский филиал Лесопожарная команда | г. Демидов | 7 | Лесо-патрульный автомобиль | ПКЛ-1 ед. 3 ед. емк. | 2 ед. | 2 ед. | 2 ед. | 5 ед. | 5 ед. ранц. опрыскив |
| 3. | ФГУ «НП «Смоленское Поозерье» | п. Пржевальское | 10 | АЦ-40-1 ед. | - | 3 ед. | 4 ед. | 2 ед. | 5 ед. | 5 ед. ранц. опрыскив |
| 4. | ДПД сельского поселения | Д.Старый Двор | 5 | - | - | - | 1 ед. | 1 ед. | - | 1 ед. ранц. опрыскив |
| 5. | Бригада скорой медицинской помощи | г. Демидов п. Пржевальское | 2 | - | - | - | 1 ед. | - | - | - |
| 6. | ПСО-4 МЧС | п. Пржевальское | 4 | - | - | - | 1 ед. | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | 36 | - | 4 ед. емк | 6 ед. | 9 ед. | 5 ед. | 10 ед. | - |